ПРОЕКТ

Администрация городского округа муниципальное образование   
городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

22 февраля 2024 г. № П-47/24

г. Красный Луч

**Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Луганской Народной Республики от 15.02.2024 № 44-I «О стратегическом планировании в Луганской Народной Республики», [Положени](#P36)ем об Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики, утвержденным решением Совета городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики от 08.11.2023 № 2 (с изменениями), Администрация городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемый порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики (Приложение).

2. Определить финансовое управление и управление экономического развития Администрации городского округа муниципального образования городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики уполномоченным органом по координации разработки и реализации муниципальных программ городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://krasnyluch.su/>).

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава городского округа

муниципальное образование

городской округ город Красный Луч

Луганской Народной Республики С.В. Соловьев

Приложение

к постановлению

Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч

Луганской Народной Республики

от 22 февраля 2024 г. № П-47/24

**ПОРЯДОК**

**РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**городского округа муниципальное образование городской округ**

**город Красный Луч Луганской Народной Республики**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики (далее – Порядок) определяет правила принятия решения разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

муниципальная программа - это документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования город Красный Луч.

подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - часть муниципальной программы, выделенная исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы, и содержащая комплекс основных мероприятий и/или проектов, взаимоувязанных по срокам, ресурсам и исполнителям;

отдельное мероприятие - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на решение отдельных задач, объединенных исходя из необходимости организации их решения, не включенных в подпрограмму;

основное мероприятие - комплекс мероприятий, объединенных исходя из необходимости решения задачи подпрограммы;

проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, обеспечивающих достижение ожидаемых результатов основных мероприятий;

ответственный исполнитель муниципальной программы (далее – ответственный исполнитель) - структурное подразделение Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики, подведомственные учреждения Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики, структурное подразделение аппарата Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики, являющееся ответственным за реализацию муниципальной программы;

- соисполнитель муниципальной программы (далее - соисполнитель) - структурное подразделение Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики, подведомственное ему муниципальное учреждение, подведомственное учреждение Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики, структурное подразделение аппарата Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики, а также сторонние организации, участвующие в реализации одного или нескольких отдельных (основных) мероприятий программы (подпрограммы);

проблема социально-экономического развития - противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации муниципальной программы;

цель муниципальной программы (подпрограммы) - планируемый результат решения проблемы социально-экономического развития посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы), достижимый за период ее реализации;

задача муниципальной программы (подпрограммы) - планируемый результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или муниципальных функций, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы (подпрограммы);

целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи (задач) муниципальной программы (подпрограммы);

ожидаемый результат реализации муниципальной программы (подпрограммы) - характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики, достигнутое в результате реализации муниципальной программы (подпрограммы);

непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации основного мероприятия/мероприятия, направленного на достижение ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы);

меры муниципального регулирования - меры, осуществляемые в пределах своей компетенции ответственным исполнителем и (или) соисполнителем муниципальной программы, основанные на административно-правовых способах воздействия на деятельность хозяйствующих субъектов и направленные на обеспечение достижения целей муниципальной программы (налоговые, имущественные, тарифные, кредитные, долговые и иные меры муниципального регулирования);

основные параметры муниципальной программы - цели, задачи муниципальной программы;

риски реализации муниципальной программы - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от ответственных исполнителей, соисполнителей муниципальной программы и негативно влияющие на результат реализации муниципальной программы (подпрограммы);

мониторинг - процесс наблюдения, сбора и оценки информации при реализации основных параметров муниципальной программы;

план реализации муниципальной программы - ежегодный плановый документ, содержащий подробный перечень мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период с указанием ответственных исполнителей, сроков выполнения и ожидаемых непосредственных результатов мероприятий.

1.3. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, содержащие основные мероприятия, и (или) ведомственные целевые программы, а также прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых задач в рамках муниципальной программы.

1.4.  Разработка, формирование и реализация муниципальной программы осуществляются органом местного самоуправления, структурным подразделением или подведомственным учреждением Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики, определенным в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее – ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными органами местного самоуправления, структурными подразделениями или подведомственными учреждениями Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики - соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнитель).

1.5. Параметры программы могут изменяться в ходе исполнения бюджета.

**2. Требования к содержанию муниципальной программы**

2.1. Муниципальная программа содержит следующие разделы:

2.1.1. Паспорт муниципальной программы (Приложение 1 к Порядку).

Данный раздел должен содержать следующие основные параметры:

ответственный исполнитель муниципальной программы;

куратор муниципальной программы;

сроки реализации муниципальной программы;

цель(и) муниципальной программы;

объем финансирования муниципальной программы (Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой. Указывается общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом и по годам реализации);

перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав программы;

контакты кураторов и разработчиков программы;

ссылка на электронную версию программы.

2.1.2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

В данном разделе приводятся:

характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики;

анализ состояния соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики (за предыдущие три или более лет;

актуальность вопросов, решаемых муниципальной программой;

2.1.3. Цель(и) и целевые показатели муниципальной программы, задачи муниципальной программы.

Цель и задачи муниципальной программы формулируются в соответствии с документами стратегического планирования. Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы.

Задача муниципальной программы может являться целью для одной из подпрограмм муниципальной программы. Задачи подпрограммы не должны дублировать задачи муниципальной программы

Цель(и) муниципальной программы должна(ы) обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы);

формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Целевые показатели муниципальной программы должны обладать свойствами:

измеримость (достижение цели можно проверить);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

иметь количественное значение;

непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы.

Используемые целевые показатели также должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели(ей) или решении задачи(ч));

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации программы);

объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки муниципальной программы);

однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики, как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, поэтому следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) программ, входящих в муниципальную программу, а также с показателями, используемыми в международной практике);

Целевые показатели муниципальной программы должны характеризовать достижение целей, задач и мероприятий (группы мероприятий) муниципальной программы, иметь запланированные по годам количественные значения, а также:

отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

быть взаимосвязанными с ожидаемыми результатами муниципальной программы;

характеризовать количественно ход реализации муниципальной программы и достижение ее цели;

значения целевых показателей муниципальной программы и их динамика должны формироваться в соответствии с документами стратегического планирования;

Если целевые показатели определяются исходя из данных государственного статистического наблюдения, необходимо дать ссылку на источник статистической информации.

Если целевые показатели не входят в состав данных официальной статистики необходимо привести сведения об источнике информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов).

Систему целевых показателей следует выстраивать таким образом, чтобы для каждой задачи подпрограммы был сформирован как минимум один целевой показатель (индикатор), характеризующий ее решение;

2.1.4. Основные сведения о проектах, подпрограммах, входящих   
в муниципальную программу; ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Данный раздел должен содержать:

перечень подпрограмм (отдельных мероприятий) и основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации (Перечень подпрограмм отображается и заполняется в соответствии Приложения № 3 «Основные сведения о подпрограммах, входящих в муниципальную программу» к Порядку);

информацию о связи реализации мероприятий с достижением цели муниципальной программы (решение задачи и достижение целевого значения показателя, на которые влияют мероприятия);

ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников с расшифровкой по главным распорядителям средств, по основным мероприятиям подпрограмм, по годам реализации муниципальной программы, в котором отражены направления финансирования: капитальные вложения, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), прочие нужды (Ресурсное обеспечение муниципальной программы отображается и заполняется в соответствии с Приложением 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» к Порядку.

2.1.5. Обобщенная характеристика мер правового регулирования в рамках муниципальной программы.

Данный раздел должен содержать основные меры правового регулирования, в частности обоснования изменений правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых правовых актов с оценкой их регулирующего воздействия

2.2. При определении структуры муниципальной программы обособляется проектная и процессная части.

В проектную часть рекомендуется включать направления деятельности Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики, в рамках которых предусматривается:

а) осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

б) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

в) предоставление субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам;

г) предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам;

д) выработка предложений по совершенствованию муниципальной политики и нормативного регулирования в сфере реализации муниципальной программы;

е) осуществление стимулирующих налоговых расходов;

ж) организация и проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в сфере реализации муниципальной программы;

з) создание и развитие информационных систем;

и) предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям в целях осуществления капитальных вложений, операций с недвижимым имуществом, приобретения нефинансовых активов, а также реализации иных мероприятий, отвечающих критериям проектной деятельности;

к) иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.

В процессную часть рекомендуется включать направления деятельности Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики, в рамках которых предусматривается:

а) выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг;

б) предоставление субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам;

в) предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований;

г) осуществление текущей деятельности казенных учреждений;

д) предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);

е) оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения (за исключением случаев, когда нормативными правовыми актами установлен ограниченный период действия соответствующих мер), включая осуществление социальных налоговых расходов;

ж) обслуживание муниципального долга;

з) исполнение международных обязательств (за исключением случаев, когда международными договорами установлен ограниченный период действия соответствующих обязательств);

и) предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;

к) иные направления деятельности.

# 3. Основание, этапы разработки и внесения изменений и дополнений в муниципальные программы

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании Перечня муниципальных программ городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики (далее – Перечень). Перечень содержит наименования муниципальных программ (подпрограмм, ведомственных целевых программ), кураторов муниципальных программ, ответственных исполнителей муниципальных программ (подпрограмм, ведомственных целевых программ), сроки реализации муниципальных программ (подпрограмм, ведомственных целевых программ).

Перечень формируется управлением экономического развития совместно с финансовым управлением Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики при участии структурных подразделений Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики и утверждается постановлением Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики до 1 октября текущего года.

3.2. Разработка муниципальной программы, не включенной в Перечень, допускается в случае необходимости реализации соответствующих требований правовых актов федерального и (или) регионального уровней.

Инициатор разработки муниципальной программы (далее - инициатор), представляет в управление экономического развития Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики согласованное с финансовым управлением Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики обоснование необходимости разработки муниципальной программы, которым определяются ответственный исполнитель, параметры муниципальной программы и результаты оценки планируемой эффективности муниципальной программы.

На основании представленного обоснования управление экономического развития Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики готовит проект постановления Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики о внесении изменений в Перечень и направляет его на согласование в соответствии с порядком, утвержденным муниципальным правовым актом.

3.3. Муниципальная программа разрабатывается на период, необходимый для достижения поставленной в ней цели.

Процесс разработки муниципальной программы состоит из разработки, согласования проекта муниципальной программы и утверждения муниципальной программы с входящими в ее состав подпрограммами, ведомственными целевыми программами.

Муниципальные программы, входящие в их состав подпрограммы, ведомственные целевые программы, ответственный исполнитель, куратор муниципальной программы, утверждаются постановлением Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики*.*

3.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы, куратор муниципальной программы определяют:

проблемы отрасли экономики, городского хозяйства, социальной и инвестиционной сферы;

цель и задачи муниципальной программы (подпрограмм, ведомственных целевых программ);

перечень программных мероприятий;

потребность в ресурсах.

3.5. Ответственный исполнитель муниципальной программы готовит проект постановления Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республикиоб утверждении муниципальной программы (далее - проект муниципальной программы) и направляет его на согласование куратору муниципальной программы, ответственным должностным лицам, курирующим данное направление.

Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с управлением экономического развития Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики и с финансовым управлением Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики.

Вместе с проектом муниципальной программы представляются следующие материалы:

проект постановления Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики об утверждении муниципальной программы;

пояснительная записка;

материалы, содержащие подробное обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы;

проект плана реализации муниципальной программы

3.6. Проекты муниципальных программ после согласования ответственными должностными лицами и структурными подразделениями Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики направляются на экспертизу в Контрольно-счетную палату городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики (далее – КСП). При наличии замечаний и / или предложений в экспертном заключении КСП ответственный исполнитель может принять решение о доработке проекта муниципальной программы в соответствии с представленными в заключении замечаниями и предложениями. В случае доработки ответственным исполнителем проекта муниципальной программы повторная экспертиза не требуется.

3.7. Проекты муниципальных программ, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению в срок не позднее 1 ноября текущего года.

В случае инициации разработки муниципальной программы в процессе исполнения местного бюджета порядок разработки муниципальной программы сохраняет все этапы и мероприятия, указанные в пунктах 3.2.-3.6. настоящего раздела.

3.8. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Муниципального Совета городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики о местном бюджете (далее - решение о местном бюджете) не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

При приведении муниципальной программы в соответствие с решением о местном бюджете ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за предыдущий (отчетный) год приводится в соответствие с кассовым исполнением бюджета за отчетный год.

В части финансового обеспечения планового периода, программы приводятся в соответствие с решением о бюджете с учетом последующего распределения условно-утвержденных расходов и с учетом заявок, направленных в вышестоящий бюджет на софинансирование мероприятий предусмотренных программой.

3.9. Корректировка муниципальных программ в случае внесения изменений в решение о бюджете целесообразно в случаях, когда планируемые изменения бюджетных ассигнований оказывают значительное влияние на показатели муниципальной программы и ожидаемые результаты реализации муниципальных программ.

Изменение плановых значений целевых показателей реализации муниципальных программ не допускается, за исключением случаев, если изменение целевых показателей вызвано изменением объемов бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики о бюджете городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганская Народная Республика.

# 

# 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Луганской Народной Республики, бюджета городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганская Народная Республика, бюджетов других уровней и внебюджетных источников.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Муниципального Совета городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики о бюджете городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганская Народная Республика на очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с правовыми актами Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики, регулирующими порядок, составления проекта бюджета Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики.

# 5. Управление и контроль реализации муниципальной программы, проведение оценки эффективности

Методическое руководство, координацию работ по разработке муниципальных программ осуществляет управление экономического развития Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики.

Методическое руководство, координацию работ по формированию бюджета городского округа в структуре муниципальных программ осуществляет финансовое управление Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики.

5.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель в соответствии с полномочиями, указанными в п. 6.1. настоящего Порядка.

5.2. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель (по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы) вправе принимать решения о внесении изменений в муниципальную программу, в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах, утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Указанные решения принимаются ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей и индикаторов муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

5.3. В целях контроля реализации муниципальной программы осуществляется:

ежемесячный мониторинг финансового обеспечения реализации муниципальной программы в течение всего срока реализации муниципальной программы (далее - мониторинг);

подготовка годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет);

подготовка сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее - сводный годовой доклад).

5.4. Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

Объектом мониторинга является финансирование муниципальной программы**.**

Мониторинг осуществляет управление экономического развития Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

5.5. Годовой отчет формирует ответственный исполнитель с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников муниципальной программы согласованный с финансовым управлением Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной, и направляет до 1 марта года, следующего за отчетным годом, в управление экономического развития Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики.

5.6. Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий (Приложение 5 к Порядку);

оценку эффективности реализации муниципальной программы;

иную информацию, отражающую ход реализации муниципальной программы.

5.7. Управление экономического развития Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики в течение 15 календарных дней со дня получения от ответственного исполнителя годового отчета проводит анализ информации, представленной в соответствии с п.5.6. настоящего Положения, и готовит соответствующее заключение ответственному исполнителю.

5.8. Ответственный исполнитель на основании заключений управление экономического развития Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики при наличии замечаний вносит соответствующие изменения в годовой отчет и направляет его повторно в управление экономического развития Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики до 20 апреля текущего года.

5.9. Управление экономического развития Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики на основании годовых отчетов готовит сводный годовой доклад, который содержит:

сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей и индикаторов муниципальных программ за отчетный год, темпы изменения по сравнению с предыдущим годом;

сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ;

оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;

при необходимости предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) прекращении (включении новых) подпрограмм, основных мероприятий.

5.10. Управление экономического развития Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики ежегодно до 1 мая представляет Главе городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики сводный годовой доклад.

5.11. На основе сводного годового доклада Глава городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республикиможет принять решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года раннее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

5.12. Сводный годовой доклад подлежат размещению на официальном сайте Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республикив сети Интернет.

5.13. Оценка текущей и итоговой эффективности и результативности реализации (исполнения) Программы проводится ответственным исполнителем Программы по следующим формулам:

– Индекс стратегической результативности i-подпрограммы (Ri):



%

Pj баз - базовое значение j-показателя цели i-подпрограммы;

Pj факт - фактическое значение j-показателя цели i-подпрограммы на конец отчетного периода;

Pj план - плановое значение j-показателя цели i-подпрограммы на конец отчетного периода;

n - количество показателей;

kj - весовой коэффициент j-показателя i-подпрограммы (если таковой имеется)

– Индекс стратегической результативности муниципальной программы:



Fi факт - фактическое финансирование i подпрограммы;

F факт - фактическое финансирование муниципальной программы

–Индекс эффективности бюджетных средств муниципальной программы



%

Fфакт - фактическая сумма финансирования муниципальной программы;

F план - плановая сумма финансирования муниципальной программы.

– Эффективность реализации муниципальной программы:



%

|  |  |
| --- | --- |
| Значение показателя эффективности исполнения средств Программы (Rисп) | Эффективность исполнения средств Программы |
| Э > = 95% | высокорезультативная |
| 85% < = Э < 95% | среднерезультативная |
| Э < 85% | низкорезультативная |

# 6. Полномочия ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы

6.1. Ответственный исполнитель:

обеспечивает разработку муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу с подготовкой соответствующих проектов постановлений Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики;

формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей;

организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу управления экономического развития Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации муниципальной программы, в том числе для подготовки ответов на запросы управления экономического развития Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики;

проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета;

готовит годовой отчет и представляет его в управление экономического развития Администрации городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики.

6.2. Соисполнители:

участвуют в разработке муниципальной программы в рамках своей компетенции;

осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации муниципальной программы, в том числе на запросы Управления экономики Администрации, для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета.

Приложение № 1  
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа муниципальное образование городской округ

город Красный Луч

Луганской Народной Республики

1. Форма

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_ годы

1. (полное наименование муниципальной программы)
2. **ПАСПОРТ**
3. **муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Куратор муниципальной программы |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |
| Цель(и) муниципальной программы |  |
| Объемы финансирования муниципальной программы в разрезе всех источников |  |
| Перечень целевых подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы |  |
| Контакты кураторов и разработчиков программы |  |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |

1. Приложение № 2  
   к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа муниципальное образование городской округ
2. город Красный Луч
3. Луганской Народной Республики
4. Форма

**Целевые показатели** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*полное наименование муниципальной программы)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | | | |
| базовое  20\_\_ год | 20\_\_ год | 20\_\_ год | ........ |
| плановое | плановое | плановое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма (наименование) | | | | | |
| Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| ............... |  |  |  |  |  |
| Показатель n |  |  |  |  |  |
| ВЦП (наименование) | | | | | |
| Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| .............. |  |  |  |  |  |
| Показатель n |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие (наименование) | | | | | |
| Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| .............. |  |  |  |  |  |
| Показатель n |  |  |  |  |  |

1. Приложение № 3  
   к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч
2. Луганской Народной Республики

Форма

**Основные сведения  
о подпрограммах, входящих в состав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(*полное наименование муниципальной программы)*

# \*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы |  |
| Срок реализации |  |
| Ответственный исполнитель |  |
| Объемы финансирования |  |
| Цель(и) |  |
| Задача(и) |  |
| Целевые показатели |  |
| Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму |  |

\* Приводится отдельная таблица по каждой подпрограмме/ВЦП/основному мероприятию

1. Приложение № 4  
   к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч
2. Луганской Народной Республики

Форма

**Ресурсное обеспечение**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*полное наименование муниципальной программы)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.)  в том числе по годам реализации | | |
| .... год | ..... год | .... год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование подпрограммы/ВЦП |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Луганской Народной Республики |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Луганской Народной Республики |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Луганской Народной Республики |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

Приложение № 5  
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа муниципальное образование городской округ город Красный Луч

Луганской Народной Республики

Форма

**Отчет о реализации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** за 20\_\_\_ - 20\_\_\_ годы

*(полное наименование муниципальной программы)*

Информация о финансировании подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия, входящих в состав МП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование цели задачи/мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | Причины отклонений результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| всего | | ФБ <\*> | | ОБ <\*> | | МБ | | | ВИ <\*> | |
| план | факт | план | факт | план | факт | утвержденный МП | утвержденный решением о бюджете городского поселения | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по МП | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен МП

Подпись ответственного исполнителя МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Согласовано с финансовым управлением \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_